## Slide 1: OSU 8.februar 2016
Pasientforløp – hjem til hjem
Planlegging av fase 2

## Slide 2: Pasientforløp – hjem til hjem
Hoftebrudd
KOLS
Risikofylt alkoholforbruk
Trygg – forutsigbar – effektiv – god pasientbehandling

## Slide 3: Pasientforløp – hjem til hjem
Samling 4
Samling 1
Samling 2
Samling 3
Publisering medio mars
.
FASE 1:
FASE 2:
Implementering
Teknisk verktøy
I praktisk drift
.
Bredding til ikke deltakende kommuner og klinikker
.
Publisering
medio mars
.
Utarbeidelse og ferdigstilling av pasientforløp
.

## Slide 4
november
desember
januar
februar
eHåndbok-
dokumenter
ferdigstilt
av forløpsgruppene
Publisering
av
Pasientforløpene
15.mars
7.mars
19.feb
14.mars
eHåndbok dok
godkjennes av
fagdirektør
20.nov
10.des
22.jan
Frist
gjennomlesing
for fagdirektør
14.des
TIDSLINJE FOR FASE 1
”PASIENTFORLØP – HJEM TIL HJEM”
Dok sendes til
høring i VV
og kommunene
Ferdigstilling
Høring
Godkjenning
Publisering
Pasientforløp
ferdig i inter-
og intranett
17.feb
Presentere
høringsmateriell
i BU
8.des
Høringsfrist
Presentere
Høringsprosessen
i SKU
Møte med fagdirektør
- overlevering av
pasientforløp for
gjennomlesing
og godkjenning
mars
Startet januar 2015

## Slide 5
mars
mai
september
desember
TIDSLINJE FOR FASE 2
”PASIENTFORLØP – HJEM TIL HJEM”
Starte implementering i:
Vestre Viken
12 deltakende kommuner
Implementering
Bredding
april
juni
juli
august
oktober
november
2017

## Slide 6: Implementerings- og breddingsplan
Planen utarbeides sammen
Hvordan tilrettelegge implementering
  i den enkelte kommune?
  i den enkelte klinikk?
  Hvem leder det og hva er nødvendige ressurser?
Hvordan bredde til de andre kommuner og klinikker?
  Bredde begge (alle) pasientforløp samtidig hvert sted?
  Bredde pasientforløp i ett LSU-område av gangen?

## Slide 7
Takk for oppmerksomheten

## Slide 8: Deltakere
HOFTEBRUDD | KOLS | RISIKOFYLT ALKOHOLFORBRUK | PSYKISKE HELSE OG RUS
Alle fire somatiske sykehus i VV | Alle fire somatiske sykehus i VV | Bærum sykehus Bærum DPS | Asker DPS
Kommunene Asker Bærum Sande Øvre Eiker Gol Hole | Kommunene Asker Bærum Lier Kongsberg Jevnaker Ål | Bærum kommune | Kommunene Asker Hurum Røyken
PKO representanter | PKO representanter | PKO representanter | PKO representanter
Brukerrepresentanter | Brukerrepresentanter | Brukerrepresentanter | Brukerrepresentanter